## List1
|  | Točka 3. | Prijedlog
Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), članka 7. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine", broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16,127/17, 66/19 i 36/24), članka 69. Zakona o šumama ( "Narodne novine", broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23 i 36/24) i članka 29. Statuta Općine Kravarsko ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 19/21), Općinsko vijeće Općine Kravarsko na svojoj 05. sjednici održanoj __. studenog 2025. donosi:
PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2026. GODINI
Članak 1.
Ovim programom utvrđuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2026. godini, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24).
Članak 2.
Program građenja komunalne infrastrukture za 2026. godinu sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.
Članak 3.
Ovim Programom planira se sljedeće:
-rekonstrukcija i uređenje groblja, izgradnja javne rasvjete, rekonstrukcija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta, sanacija klizišta ceste te uređenje javnih površina što se pretežito odnosi na sportski terene i opremanje dječjih igrališta, zatim rekonstrukcija šumskih prometnica.
Aktivnost | Račun | O p i s | Plan
|  | Izvori financiranja | 586550
| 633210 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (kpdp) | 37350
| 633220 | Kapitalna pomoć Zagrebačke županije (kpzž) | 160000
| 638210 | Kap. pom iz drž. Proračuna temeljem prijenosa sredstava EU (kpeu) | 16150
| 652210 | Vodni doprinos (vd) | 500
| 652410 | Šumski doprinos (šd) | 42300
| 6 | Sredstva općinskog proračuna (sop) | 330250
Opis aktivnosti
002 04 1006 K100602 |  | Rekonstrukcija i uređenje groblja u Kravarskom i Donjem Hruševcu | 90000
| 412410 | Ulaganja na tuđoj imovini-groblje Kravarsko | 60000
|  | Projektna dokumentacija (500.00 šd/9,000.00 kpzž) | 9500
|  | Građenje-rekonstrukcija (41,000.00 kpzž/8,000.00 šd) | 49000
|  | Stručni nadzor (1.500,00 Šd) | 1500
Izvori financiranja
| 652410 | Šumski doprinos | 10000
| 633220 | Kapitalne pomoći Zagrebačke županije | 50000
| 451111 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-groblje Donji Hruševec | 30000
|  | Projektna dokumentacija (1,000.00 sop/4,000.00 kpzž) | 5000
|  | Građenje-rekonstrukcija (8,100.00 sop/16,000.00 kpzž) | 24100
|  | Stručni nadzor (900,00 sop) | 900
Izvori financiranja
| 633220 | Kapitalne pomoći Zagrebačke županije | 20000
| 6 | Sredstva općinskog proračuna | 10000
002 04 1006 K100603 |  | Izgradnja javne rasvjete | 20000
| 45111 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima -j.r. | 20000
| 451110 | Proširenje javne rasvjete - Podvornica (2.000,00 šd) | 2000
| 451111 | Proširenje javne rasvjete - Barbarići Kravarski (2.000,00 šd) | 2000
| 451112 | Proširenje javne rasvjete - Pustike (2.000,00 šd) | 2000
| 451113 | Proširenje javne rasvjete - Gladovec Kravarski (2.000,00 šd) | 2000
| 451114 | Proširenje javne rasvjete - Gornji Hruševec (2.000,00 šd) | 2000
| 451115 | Proširenje javne rasvjete - Donji Hruševec (2.000,00 šd) | 2000
| 451116 | Proširenje javne rasvjete - Kravarsko (2.000,00 šd) | 2000
| 451117 | Proširenje javne rasvjete - Čakanec (2.000,00 sop) | 2000
| 451118 | Proširenje javne rasvjete - Novo Brdo (2.000,00 sop) | 2000
| 451119 | Proširenje javne rasvjete - Žitkovčica (2.000,00 sop) | 2000
Izvori financiranja
| 652410 | Šumski doprinos | 14000
| 6 | Sredstva općinskog proračuna | 6000
002 04 1006 K100604 |  | Rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica | 280500
| 45111 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-Rek. ner. prometnice-I. lijevi odvojak Glavne ulice kod kć. br. 63 NC NB-04 | 10000
|  | Rekonstrukcija (9.700,00 sop) | 9700
|  | Stručni nadzor (300,00 sop) | 300
Izvori financiranja
| 6 | Sredstva općinskog proračuna | 10000
| 451110 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-Rek. ner. prometnice-Odvojak u ulici Gvozdanići NC GK-07 | 30000
|  | Rekonstrukcija (20.000,00 kpzž/8.600,00 sop/500,00 vd) | 29100
|  | Stručni nadzor (900,00 sop) | 900
Izvori financiranja
| 633220 | Kapitalne pomoći Zagrebačke županije | 20000
| 652210 | Vodni doprinos | 500
| 6 | Sredstva općinskog proračuna | 9500
| 451111 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-Rek. ner. prometnice- Barbarići Kravarski NC BK 10 | 50000
|  | Rekonstrukcija (30.000,00 kpzž/18.500,00 sop) | 48500
|  | Stručni nadzor (1.500,00 sop) | 1500
Izvori financiranja
| 633220 | Kapitalne pomoći Zagrebačke županije | 30000
| 6 | Sredstva općinskog proračuna | 20000
| 451113 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-Rek. ner. prometnice- Kraleščak NC PU-03 | 20000
|  | Rekonstrukcija (19.400,00 sop) | 19400
|  | Stručni nadzor (600,00 sop) | 600
Izvori financiranja
| 6 | Sredstva općinskog proračuna | 20000
| 451114 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-Rek. ner. prometnice- Barbarićka cesta III odvojak NC BK-13 | 30000
|  | Rekonstrukcija (29.100,00 sop) | 29100
|  | Stručni nadzor (900,00 sop) | 900
Izvori financiranja
| 6 | Sredstva općinskog proračuna | 30000
| 451115 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-Rek. ner. prometnice- Podvornica NC PO-07 | 20000
|  | Rekonstrukcija (19.400,00 sop) | 19400
|  | Stručni nadzor (600,00 sop) | 600
Izvori financiranja
| 6 | Sredstva općinskog proračuna | 20000
| 451116 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-Rek. ner. prometnice- Cesta kroz Hađer NC GH-02 | 19000
|  | Rekonstrukcija (18.500,00 sop) | 18500
|  | Stručni nadzor (500,00 sop) | 500
Izvori financiranja
| 6 | Sredstva općinskog proračuna | 19000
| 451117 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-Rek. ner. prometnice- Prvi odvojak Kraleščak NC PU-04 | 10000
|  | Rekonstrukcija (9.700,00 sop) | 9700
|  | Stručni nadzor (300,00 sop) | 300
Izvori financiranja
| 6 | Sredstva općinskog proračuna | 10000
| 451118 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-Rek. ner. prometnice- Odvojak od lokalne ceste br. 31193 do sportskog centra NC NB-02 | 30000
|  | Rekonstrukcija (29.100,00 sop) | 29100
|  | Stručni nadzor (900,00 sop) | 900
Izvori financiranja
| 6 | Sredstva općinskog proračuna | 30000
| 451119 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-Rek. ner. prometnice- Cesta za Šabane NC DH-01 | 30000
|  | Rekonstrukcija (29.100,00 sop,) | 29100
|  | Stručni nadzor (900,00 sop) | 900
Izvori financiranja
| 6 | Sredstva općinskog proračuna | 30000
| 451112 | Dod.ul. na gr. obj. - rek. ostalih ner. prometnica (geodetski elaborati) | 31500
|  | Geodetski elaborat NC BK-01 Barbarička casta I. odvojak (1.500,00 šd) | 1500
|  | Geodetski elaborat NC BK-09 Ulica Kirini (1.500,00 šd) | 1500
|  | Geodetski elaborat NC BK-10 Duga ulica od LC 31198 dio do LC 31199 (1.500,00 šd) | 1500
|  | Geodetski elaborat NC BK-11 Posavska ulica (1.500,00 šd) | 1500
|  | Geodetski elaborat NC BK-12 Poljski put (1.500,00 šd) | 1500
|  | Geodetski elaborat NC DH-12 Cesta odvojak ispod škole (1.500,00 šd) | 1500
|  | Geodetski elaborat NC GH-10 Put od sportskih terena uz potok Kravarščicu (1.500,00 šd) | 1500
|  | Geodetski elaborat NC KR-06 Kolarčev odvojak (1.500,00 šd) | 1500
|  | Geodetski elaborat NC KR-22 Lovrići II. odvojak (1.500,00 sop) | 1500
|  | Geodetski elaborat NC NB-02 Odvojak od LC 31193 do sportskog centra(1.500,00 sop) | 1500
|  | Geodetski elaborat NC PO-03 Podvornički vijenac (1500,00 sop) | 1500
|  | Geodetski elaborat NC PO-06 Selska cesta (1.500,00 sop) | 1500
|  | Geodetski elaborat NC PO-07 Petkovići (1.500,00 sop) | 1500
|  | Geodetski elaborat NC PO-08 I. Podvornički odvojak (1.500,00 sop) | 1500
|  | Geodetski elaborat NC PO-09 II. Podvornički odvojak (1.500,00 sop) | 1500
|  | Geodetski elaborat NC PU-06 Baranićeva ulica (1.500,00 sop) | 1500
|  | Geodetski elaborat NC PU-07 Rožićeva ulica (1.500,00 sop) | 1500
|  | Geodetski elaborat NC PU-10 I. Odvojak Vukojevske ceste (1.500,00 sop) | 1500
|  | Geodetski elaborat NC PU-12 Pušinski put (1.500,00 sop) | 1500
|  | Geodetski elaborat NC PU-18 Vinogradska (1.500,00 sop) | 1500
|  | Geodetski elaborat NC ŽI-02 Ulica Vinogradi (1.500,00 sop) | 1500
Izvori financiranja
| 652410 | Šumski doprinos | 12000
| 6 | Sredstva općinskog proračuna | 19500
002 04 1006 K100605 |  | Sanacija klizišta-ceste | 17050
| 451110 | Sanacija klizišta Panižići | 2050
|  | Radovi | 2050
Izvori financiranja
| 652410 | Šumski doprinos | 150
| 6 | Sredstva općinskog proračuna | 1900
| 451110 | Sanacija klizišta Gromići | 15000
|  | Radovi | 15000
Izvori financiranja
| 652410 | Šumski doprinos | 150
| 6 | Sredstva općinskog proračuna | 14850
002 04 1006 K100606 |  | Uređenje javnih površina | 159000
| 422610 | Sportski teren Kravarsko-oprema | 5000
| 422611 | Sportski teren Novo Brdo-oprema | 3000
| 422612 | Sportski teren Gornji Hruševec-oprema | 3000
| 422613 | Sportski teren Gladovec Kravarski-oprema | 3000
| 422614 | Sportski teren Barbarići Kravarski-oprema | 3000
| 422615 | Sportski teren Donji Hruševec-oprema | 3000
Izvori financiranja
| 6 | Sredstva općinskog proračuna | 20000
| 421490 | Autobusno stajalište(kućica) - Gladovec Kravarski (2.000,00 sop/5.000,00 šd) | 7000
|  | Radovi | 7000
Izvori financiranja
| 652410 | Šumski doprinos | 5000
| 6 | Sredstva općinskog proračuna | 2000
| 42273 | Dječja igrališta | 16500
| 422730 | Dječje igralište (Čakanec) | 2000
|  | Opremanje (2,000.00 sop) | 2000
| 422731 | Dječje igralište (Donji Hruševec) | 1500
|  | Opremanje (1,500.00 sop) | 1500
| 422732 | Dječje igralište (Kravarsko) | 6000
|  | Opremanje (1.500,00 sop, 4.500,00 kpzž) | 6000
| 422733 | Dječje igralište (Kravarsko-Lovrići) | 3000
|  | Opremanje (3.000,00 sop) | 3000
| 422734 | Dječje igralište (Barbarići Kravarski) | 4000
|  | Opremanje (4.000.00 sop) | 4000
Izvori financiranja
| 633210 | Kapitalne pomoći državnog proračuna | 4500
| 6 | Sredstva općinskog proračuna | 12000
| 411190 | Ostala zemljišta | 5000
| 451112 | Sportski teren Gornji Hruševec-dod. ul. na građ. objektima | 4500
| 451113 | Sportski teren Novo Brdo-dod. ul. na građ. objektima | 1500
| 451115 | Sportski teren Donji Hruševec-dod. ul. na građ. objektima | 1500
| 451117 | Sportski teren Gladovec Kravarski-dod. ul. na građ. objektima | 1500
| 451116 | Sportski teren Barbarići Kravarski-dod. ul. na građ. objektima | 1500
Izvori financiranja
| 6 | Sredstva općinskog proračuna | 15500
| 421450 | Sportski teren Podvornica | 40000
Izvori financiranja
| 633220 | Kapitalne pomoći Zagrebačke županije | 20000
| 633210 | Kapitalne pomoći državnog proračuna | 10000
| 6 | Sredstva općinskog proračuna | 10000
| 451110 | Sportski teren Kravarsko-dod. ul. na građ. objektima (60.000,00) | 60000
|  | rekonstrukcija, (20.000,00 kpdp/20.000,00 kpzž/18.000,00 sop) | 58000
|  | stručni nadzor (2.000,00 sop) | 2000
Izvori financiranja
| 633210 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 20000
| 633220 | Kapitalne pomoći Zagrebačke županije | 20000
| 6 | Sredstva općinskog proračuna | 20000
002 04 1007 K100607 |  | Rekonstrukcija šumskih prometnica | 20000
| 451110 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - šumske prometnice - Gornji Hruševec Milatovići - Popovići_ Produžetak NC GH-03 | 20000
|  | Projektna dokumentacija i elaborat (1,000.00 šd / 9,000.00 kpeu) | 10000
|  | Rekonstrukcija - građenje (2,850.00 kpdp / 7,150.00 kpeu) | 10000
Izvori financiranja
| 633210 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 2850
| 638210 | Kap. pom iz drž. Proračuna temeljem prijenosa sredstava EU | 16150
| 652410 | Šumski doprinos | 1000
Ukupno |  |  | 586550
Članak 4.
Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Zagrebačke županije". |  |  | Predsjednica Općinskog vijeća Dragica Ceković
Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Zagrebačke županije".
KLASA: 363-02/25-01/ URBROJ: 238-18-25-01 KRAVARSKO, . studeni 2025.